TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT TP.HCM

BỘ MÔN CF

PROJECT PLANNING

Môn ADY201m (AI & Data Science with Python & SQL), học kỳ Fall 2026

Nộp trên LMS trong tuần 1; chiếm 10% điểm môn học, trong đó 3 điểm cho phần AI Audit Log & Reflection

1. THÔNG TIN NHÓM

Bảng 1. Thông tin lớp, giảng viên và thành viên nhóm

| Mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Lớp | ADY201m_AI2108_FA26_S1_P203_T36 |
| Giảng viên phụ trách | Lê Võ Minh Thư |
| Tên nhóm (nếu có) | Nhóm 2 |
| Nhóm trưởng (họ tên, MSSV, email) | Nguyễn Minh Quân – SE210130 – quannmdt@gmail.com |
| Thành viên 2 (họ tên, MSSV, email) | Cao Chí Thành – SE210155 - caochithanh2404@gmail.com |
| Kênh liên lạc nhóm (Zalo, Teams, GitHub) | Zalo, GitHub |

2. ĐỀ TÀI VÀ BỘ DỮ LIỆU

Nhóm chọn một chủ đề trong danh sách 12 chủ đề gợi ý của môn học (file ADY201m_Project_PBL_RBL_ResearchQuestion.xlsx) hoặc đề xuất chủ đề riêng cùng dạng. Đề tài và dataset được chốt trong tuần 1 và 2.

Bảng 2. Đề tài và mô tả bộ dữ liệu

| Mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Số thứ tự và tên đề tài | 2. Efficient On-board Remaining Useful Life Prediction for Lithium Ion Batteries (LIBs) in UAVs with Transferable Conformal Intervals on NASA Prognostics Data (Tuổi thọ còn lại của pin UAV bằng mô hình nhẹ và khoảng tin cậy chuyển giao trên dữ liệu NASA) |
| Bài toán (phân loại, hồi quy, dự báo chuỗi thời gian, phát hiện bất thường) | Hồi quy |
| Tên bộ dữ liệu | NASA Prognostics Center of Excellence Battery Data Set |
| Nguồn công bố và link gốc | https://www.nasa.gov/content/prognostics-center-of-excellence-data-set-repository |
| Bài báo mô tả bộ dữ liệu (tác giả, năm, nơi công bố) | Saha, B., & Goebel, K. (2007). Battery Data Set. NASA Prognostics Data Repository, NASA Ames Research Center, Moffett Field, CA. https://www.nasa.gov/content/prognostics-center-of-excellence-data-set-repository |
| Giấy phép sử dụng | Kho dữ liệu công khai, không cần giấy phép |
| Quy mô: số dòng, số cột, khoảng thời gian | 2794 records, 4 attributes, 34 battery cells 517 records, 14 attributes, 11 battery cells (sau khi xử lí) |
| Biến mục tiêu (target) và các nhóm biến đầu vào | Input; Output. - idx: Số thứ tự chu kỳ xả. - discharge_time: Thời gian xả pin. - V_mean: Điện áp xả trung bình. - T_max: Nhiệt độ xả đỉnh. - V_min: Điện áp ngắt xả. - dV_mid_slope: Tốc độ sụt áp giữa kỳ. - area_curve: Năng lượng xả tích phân. - dt_lag5: Thời gian xả 5 chu kỳ trước. - T_amb: Nhiệt độ môi trường ngoài.; - rul: Số chu kỳ sống còn lại của pin.. |
| Lý do chọn bộ dữ liệu này |  |
| Dữ liệu bổ sung dự kiến (nếu có) |  |

3. BA CÂU HỎI NGHIÊN CỨU

Mỗi câu hỏi ghi rõ biến đầu vào, biến mục tiêu, cách đo kết quả (metric) và bước dự án trả lời câu hỏi đó. Câu hỏi 3 phải gắn với một khoảng trống mà paper baseline chưa giải quyết.

Bảng 3. Câu hỏi nghiên cứu, cách đo và bước trả lời

| STT | Câu hỏi nghiên cứu | Biến đầu vào và biến mục tiêu | Metric | Bước trả lời |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RQ1 | Xác định đặc trưng đường cong xả liên quan mạnh nhất với suy giảm dung lượng, bằng SQL và biểu đồ. | Input; Output. discharge_time V_mean V_min dV_mid_slope area_curve T_max T_amb; capacity. | Hệ số tương quan Pearson (r) | Lọc bỏ giá trị thiếu trên cột capacity. Tính ma trận hệ số tương quan Pearson giữa các đặc trưng số với capacity. Vẽ biểu đồ nhiệt tương quan (Correlation Heatmap) bằng Seaborn. Chọn đặc trưng có hệ số tương quan ¦r¦ lớn nhất. |
| RQ2 | So sánh năm mô hình nhẹ theo MAE RUL, thời gian suy luận mỗi chu kỳ, kích thước mô hình, năm seed, leave-cells-out. | Input; Output. idx discharge_time V_mean T_max V_min dV_mid_slope area_curve dt_lag5 T_amb; rul. | 1. MAE 2. RMSE 3. Inference latency 4. Model weight | Chia dữ liệu theo phương pháp leave-cells-out. Huấn luyện 5 mô hình lặp lại qua 5 seed ngẫu nhiên. Đo lường MAE, RMSE, thời gian suy luận và dung lượng mô hình lưu trữ. So sánh tổng hợp để chọn ra mô hình nhẹ đạt sai số RUL thấp nhất và đáp ứng độ trễ suy luận. |
| RQ3 | Đo độ bao phủ conformal khi chuyển giữa nhóm nhiệt độ và tác dụng của tái hiệu chỉnh bằng vài chu kỳ đầu. | Input; Output. idx discharge_time V_mean T_max V_min dV_mid_slope area_curve dt_lag5 T_amb; RUL interval 90% confidence. | Empirical Coverage Prediction Interval Width Inference Latency Model Size | Chia tập dữ liệu thành nhóm nhiệt độ phòng (T ~ 24∘C) và nhóm các nhiệt độ môi trường khác. Huấn luyện mô hình cơ sở LightGBM và hiệu chuẩn conformal (conformalize) trên tập dữ liệu T~ 24∘C với mức tin cậy 90%. Dự đoán khoảng tin cậy trên các dải nhiệt độ khác để đo lường độ suy giảm độ bao phủ (coverage drop) do dịch chuyển miền dữ liệu. Tái hiệu chuẩn khoảng tin cậy bằng vài chu kỳ xả đầu tiên của viên pin mới và đánh giá lại độ hồi phục độ bao phủ. |

4. PAPER BASELINE

Bảng 4. Ba paper baseline và kết quả sẽ so sánh

| STT | Tác giả, năm, tên bài, nơi công bố | Dữ liệu và mô hình trong bài | Kết quả sẽ so sánh | Trạng thái đọc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Severson, K. A., Attia, P. M., Jin, N., et al. (2019). Data-driven prediction of battery cycle life before capacity degradation. Nature Energy, 4, 383-391. https://doi.org/10.1038/s41560-019-0356-8 | Bộ dữ liệu Severson et al. (MIT / Stanford / Toyota Research Institute - TRI Battery Dataset) Mô hình: Gaussian Process Regression (GPR) Elastic Net Regression (ENR) | RMSE, Average Percentage Error | đã đọc tóm tắt |
| 2 | Hollmann, N., Muller, S., Purucker, L., et al. (2025). Accurate predictions on small data with a tabular foundation model. Nature, 637, 319-326. https://doi.org/10.1038/s41586-024-08328-6 | Bộ dữ liệu: Synthetic Datasets, 57 bộ dữ liệu bảng thực tế (OpenML, AutoML Benchmark) Mô hình: TabPFN, baseline: CatBoost XGBoost LightGBM Random Forest | Inference Speed | đã đọc tóm tắt |
| 3 | Angelopoulos, A. N., & Bates, S. (2023). Conformal prediction: A gentle introduction. Foundations and Trends in Machine Learning, 16(4), 494-591. https://doi.org/10.1561/2200000101 | Dữ liệu : GitHub Code Dataset, HumanEval, APPS Mô hình: Codex, Codex-S, Codex-D Baseline : GPT-3, GPT-Neo, TabNine |  | đã đọc tóm tắt |

Trạng thái đọc ghi một trong ba mức: chưa đọc, đã đọc tóm tắt, đã đọc kỹ và chạy thử. Ba paper này sẽ được trích dẫn lại trong Research Proposal (tuần 3) và Final Report.

5. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN THEO TUẦN

Cột "Việc của nhóm" ghi việc cụ thể cho đề tài đã chọn, không chép lại cột hoạt động chung. Cột "Người phụ trách" ghi tên thành viên; mỗi tuần phải có người chịu trách nhiệm chính.

Bảng 5. Kế hoạch 10 tuần theo lộ trình môn học

| Tuần | Hoạt động chung theo lộ trình | Việc của nhóm | Người phụ trách | Sản phẩm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lập nhóm, chọn đề tài, Bước 1 và 2, nộp Project Planning | Chọn đề tài: Tuổi thọ còn lại của pin UAV bằng mô hình nhẹ và khoảng tin cậy chuyển giao trên dữ liệu NASA | Nguyễn Minh Quân, Cao Chí Thành | Project_planning.docx |
| 2 | Bước 3 và 4 (SQL, Python), đọc 3 paper baseline | Hoàn thành Notebook A, B, đọc proposal và 3 paper baseline | Nguyễn Minh Quân, Cao Chí Thành | Notebook_A_Nhom2_Battery_NASA.ipynb Notebook_B_Nhom2_Battery_NASA.ipynb |
| 3 | Bước 5 Visualization, nộp Research Proposal |  |  |  |
| 4 | Bước 6 Regression, so sánh baseline |  |  |  |
| 5 | Bước 7 Dashboard, Review 1, Audit Log đợt 1 |  |  |  |
| 6 | RQ mới, làm lại 7 bước |  |  |  |
| 7 | Review 2, Audit Log đợt 2, viết Methodology, Discussion |  |  |  |
| 8 | Kiểm tra code, dashboard, paper; viết Abstract, Introduction |  |  |  |
| 9 | Review 3, Audit Log đợt 3, nộp Final Report và Slide |  |  |  |
| 10 | Slide, demo, tập thuyết trình |  |  |  |
| 11 | Trình bày, Q&A, chấm hội đồng |  |  |  |

6. PHÂN CÔNG VÀ SẢN PHẨM BÀN GIAO

Bảng 6. Phân công theo bước dự án

| Bước dự án | Người thực hiện chính | Người kiểm tra chéo | Sản phẩm bàn giao |
| --- | --- | --- | --- |
| Bước 1: Understand the problem, 3 Research Questions | Nguyễn Minh Quân, Cao Chí Thành | Nguyễn Minh Quân, Cao Chí Thành |  |
| Bước 2: Data Understanding và làm sạch | Nguyễn Minh Quân, Cao Chí Thành | Nguyễn Minh Quân, Cao Chí Thành |  |
| Bước 3: Data Analysis with SQL | Nguyễn Minh Quân, Cao Chí Thành | Nguyễn Minh Quân, Cao Chí Thành |  |
| Bước 4: Data Analysis with Python | Nguyễn Minh Quân, Cao Chí Thành | Nguyễn Minh Quân, Cao Chí Thành |  |
| Bước 5: Data Visualization | Nguyễn Minh Quân, Cao Chí Thành | Nguyễn Minh Quân, Cao Chí Thành |  |
| Bước 6: Regression Analysis (ít nhất 5 mô hình) | Nguyễn Minh Quân, Cao Chí Thành | Nguyễn Minh Quân, Cao Chí Thành |  |
| Bước 7: Dashboard và analysis tool | Nguyễn Minh Quân, Cao Chí Thành | Nguyễn Minh Quân, Cao Chí Thành |  |

Sản phẩm bàn giao cuối kỳ gồm: notebook và mã nguồn (kho GitHub), dashboard, Final Report 10-12 trang theo LaTeX Springer 1 cột, slide theo template ADY201m_Slide_Presentation_Final_Sample.pptx, và file AI Audit Log riêng của từng thành viên.

7. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG AI VÀ AUDIT LOG

Mỗi thành viên nộp một file AI_AuditLog_Template.xlsx riêng theo ba đợt (tuần 5, 7, 9). Ngay trong tuần 1, mỗi thành viên ghi ít nhất 3 prompt đầu tiên. Nhóm liệt kê ở đây các việc dự kiến dùng AI và cách kiểm chứng kết quả AI.

Bảng 7. Việc dự kiến dùng AI và cách kiểm chứng

| Việc dự kiến dùng AI | Công cụ AI | Cách kiểm chứng (Human Delta) | Thành viên phụ trách |
| --- | --- | --- | --- |
| Brainstorm problem statement và RQ |  |  | Nguyễn Minh Quân, Cao Chí Thành |
| Viết SQL và code Python |  |  | Nguyễn Minh Quân, Cao Chí Thành |
| Tạo biểu đồ và diễn giải |  |  | Nguyễn Minh Quân, Cao Chí Thành |
| Huấn luyện và so sánh mô hình |  |  | Nguyễn Minh Quân, Cao Chí Thành |
| Viết LaTeX và tài liệu |  |  | Nguyễn Minh Quân, Cao Chí Thành |

8. RỦI RO VÀ PHƯƠNG ÁN DỰ PHÒNG

Bảng 8. Rủi ro dự kiến và cách xử lý

| Rủi ro | Mức độ | Phương án dự phòng | Người theo dõi |
| --- | --- | --- | --- |
| Dữ liệu tải về không đúng mô tả hoặc quá lớn | Nghiêm trọng | Kiếm dữ liệu khác/lọc dữ liệu | Nguyễn Minh Quân, Cao Chí Thành |
| Không tái tạo được kết quả của paper baseline | Nghiêm trọng | Thực hiện chẩn đoán nguyên nhân và khắc phục | Nguyễn Minh Quân, Cao Chí Thành |
| Thành viên bận hoặc rút khỏi nhóm | Nghiêm trọng | Thảo luận để tìm giải pháp. | Nguyễn Minh Quân, Cao Chí Thành |
| Kết quả mô hình không vượt baseline | Nghiêm trọng | Thực hiện chẩn đoán nguyên nhân và khắc phục | Nguyễn Minh Quân, Cao Chí Thành |

9. TIÊU CHÍ CHẤM PROJECT PLANNING (10%)

Bảng 9. Tiêu chí chấm

| STT | Tiêu chí | Điểm | Phần AI Audit Log |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thông tin nhóm, đề tài, dataset đầy đủ và có nguồn, giấy phép | 2 |  |
| 2 | Ba câu hỏi nghiên cứu rõ biến, metric và bước trả lời | 2 |  |
| 3 | Ba paper baseline đúng định dạng và nêu được kết quả sẽ so sánh | 1.5 |  |
| 4 | Kế hoạch tuần và phân công khả thi, có người chịu trách nhiệm | 1.5 |  |
| 5 | Kế hoạch dùng AI và 3 prompt đầu tiên trong Audit Log cá nhân | 3 | 3 điểm này thuộc AI Audit Log & Reflection |